## Default WBS
Default WBS ( 7 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2023-06-16
| 종료일 |  |  | 2023-08-07
| 제품별 품질 관리와 라인내 에러 정보 통합 모니터링 및 분석 시스템 구축 |  |  |  | 월별 |  | M | 6월 | [14 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 7W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
|  | 1 | Task 1 | 기획 | 작업 완료 | 100%
|  |  | Task 1-1 | 프로젝트 배경 및 프로젝트 이해 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-16 to 2023-06-17
|  |  | Task 1-2 | 요구사항 수집 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-17 to 2023-06-19
|  | 2 | Task 2 | 분석 | 작업 완료 | 100%
|  |  | Task 2-1 | 요구사항 정의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-20
|  |  | Task 2-2 | 요구사하정의서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
|  |  | Task 2-3 | 시스템 구조 서계 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
|  |  | Task 2-4 | 시스템 구조 산출물 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
|  |  | Task 2-5 | 개발 준비 | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-25
|  | 3 | Task 3 | 설계 | 진행 중 | 33.33%
|  |  | Task 3-1 | DB 설계 | 진행 중 | 50% | bar: 2023-06-26 to 2023-06-27
|  |  | Task 3-2 | 클래스 및 페이지 설계 | 진행 중 | 50% | bar: 2023-06-27 to 2023-06-30
|  |  | Task 3-3 | 개발 분장 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-30
|  | 4 | Task 4 | 개발 | 작업 대기 | 0%
|  |  | Task 4-1 | 프론트 개발 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-01 to 2023-07-07
|  |  | Task 4-2 | 백엔드 개발 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-07 to 2023-07-14
|  |  | Task 4-3 | 통합 연계 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-15 to 2023-07-21
|  | 5 | Task 5 | 테스트 | 작업 대기 | 0%
|  |  | Task 5-1 | 모듈 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-22 to 2023-07-25
|  |  | Task 5-2 | 통합 테스트 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-26 to 2023-07-27
|  | 6 | Task 6 | 발표 및 수정보완 | 작업 대기 | 0%
|  |  | Task 6-1 | Demo 시나리오 작성 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-28
|  |  | Task 6-1 | 발표자료 작서 및 리허설 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-07-29 to 2023-07-31
|  |  | Task 6-1 | 발표회 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-08-01
|  |  | Task 6-1 | 수정보완 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-08-02 to 2023-08-04
|  |  | Task 6-1 | 과제완료보고서 작성 | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-08-05 to 2023-08-07